## Seimo darbo grupės
SEIMO VALDYBOS SPRENDIMU SUDARYTŲ DARBO GRUPIŲ VEIKLA
VALDYBOS SPRENDIMO NR. | SPRENDIMO PRIĖMIMO DATA | SPRENDIMO TURINYS | ATLIKTI IKI | REZULTATAS | PAKEITIMAI
SV-S-47 | 2016-12-21 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 pakeitimo statuto projektui parengti (vadovas: J. Džiugelis) 2. Pavesti darbo grupei parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimo valdybai Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 straipsnių, susijusių su Seimo narių privačių interesų deklaravimu, pakeitimo statuto projektą iki 2017 m. kovo 31 d. | 2017-03-31 | 2017-03-24 registruota XIIIP-500
SV-S-142 | 2017-03-03 | 1. Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 metų parlamentinės diplomatijos veiksmų plano įgyvendinimo priežiūros darbo grupę (vadovas: G. Kirkilas) 2. Pavesti darbo grupei: 2.1. prižiūrėti, kaip įgyvendinamas Lietuvos Respublikos Seimo 2017 metų parlamentinės diplomatijos veiksmų planas (toliau – Planas); 2.2. kas tris mėnesius inicijuoti ir organizuoti bendrus darbo grupės ir Seimo valdybos pasitarimus Plano įgyvendinimo klausimams aptarti; 2.3. konsultuoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją, atsakingą už Lietuvos Respublikos Seimo tarptautinio bendradarbiavimo klausimų koordinavimą, su Plano įgyvendinimu susijusiais klausimais.
SV-S-161 | 2017-03-24 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui tobulinti (vadovas: J. Džiugelis) 2. Pavesti darbo grupei parengti Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, prireikus ir kitus su juo susijusius įstatymų pakeitimo įstatymų projektus iki 2017 m. birželio 1 d. | 2017-06-01 | Neatlikta
SV-S-208 | 2017-04-21 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos statybos įstatymui ir kitiems statybos klausimus reglamentuojantiems įstatymams tobulinti (toliau – darbo grupė), siekiant, kad statant naujus, rekonstruojant, perstatant ar kitaip keičiant senus statinius nebūtų bloginamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos: (vadovas: J. Imbrasas) 2. Pavesti darbo grupei parengti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų statybos klausimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus iki 2017 m. birželio 30 d. | 2017-06-30 | 2017.06.28 Seimo valdybai: statybos įstatymo pakeitimų rengti netikslinga, todėl darbo grupė darbą baigė.
SV-S-237 | 2017-05-05 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos socialinį verslą reglamentuojantiems įstatymų projektams parengti: (vadovas: J. Džiugelis) 2. Pavesti darbo grupei parengti Lietuvos Respublikos socialinį verslą reglamentuojančių įstatymų projektus iki 2017 m. birželio 1 d. | 2017-06-01 | Neatlikta
SV-S-246 | 2017-05-05 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas reglamentuojančio įstatymo projektui parengti (vadovas: A. Nekrošius) 2. Pavesti darbo grupei parengti ir pateikti Seimo valdybai Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas reglamentuojančio įstatymo projektą iki 2017 m. birželio 30 d. | 2017-06-30 | 2017.06.21 Veiklos ataskaita pristatyta Seimo valdybai 2017-06-29 registruota XIIIP-957 - 961 | 2017-01-20 SV-S-86 2017-03-24 SV-S-162 2017-05-12 SV-S-262 2017-05-24 SV-S-275
SV-S-313 | 2017-06-21 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo projektui parengti (vadovas: A. Bilotaitė) 2. Pavesti darbo grupei parengti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo projektą, prireikus ir kitus su juo susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus iki 2017 m. liepos 5 d.. | 2017-07-05 | 2017.07.12 Veiklos ataskaita pristatyta Seimo valdybai 2017-07-14 registruota XIIIP-997 | 2017-03-29 SV-S-185 2017-05-31 SV-S-277
SV-S-268 | 2017-05-24 | 1. Sudaryti darbo grupę pasiūlymams dėl savivaldybių išorės audito modelio tobulinimo parengti (vadovas: R. Juška) 2. Pavesti darbo grupei iki 2018 m. birželio 15 d. išnagrinėti užsienio valstybių savivaldybėse taikomo išorės audito modelio gerąją patirtį ir pasiūlyti tinkamiausią Lietuvos vietos savivaldos išorės audito modelį bei prireikus parengti teisės aktų projektus. | 2018-06-15 | 2018-05-31 registruota XIIIP-2278 - XIIIP-2284 | 2017-05-24 SV-S-268
SV-S-532 | 2017-12-20 | 1. Sudaryti darbo grupę pasirengimo referendumui dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti (vadovas: A. Nekrošius) 2. Nustatyti, kad darbo grupė prireikus gali pasitelkti ir kitus asmenis. |  | 2018-09-20 registruota XIIIP-2559 - XIIIP-2562; XIIIP-2565 - XIIIP-2566 | 2018-05-16 SV-S-735
SV-S-563 | 2018-01-17 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio iškilmingo minėjimo, vyksiančio 2018 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Seime, programai parengti (vadovas: V. Pranckietis) | 2018-02-15 | 2018-02-14 Programa pristatyta Seimo valdybai
SV-S-636 | 2018-03-21 | 1. Sudaryti darbo grupę Romualdo Ozolo 80-ųjų gimimo metinių minėjimo programai parengti (vadovas: A. Gumuliauskas) 2. Pavesti darbo grupei iki 2018 m. liepos 1 d. parengti Romualdo Ozolo 80-ųjų gimimo metinių minėjimo programos projektą. | 2018-07-01 | Programa parengta
SV-S-676 | 2018-04-18 | 1. Sudaryti darbo grupę teisės aktų, būtinų priimti iki Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įsigaliojimo, projektams parengti (vadovas: A. Bilotaitė) 2. Pavesti darbo grupei iki 2018 m. gruodžio 31 d. parengti teisės aktų, būtinų priimti iki Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įsigaliojimo, projektus. | 2018-12-31 | 2018-10-29 registruota XIIIP-2820 - XIIIP-2826 | 2018-05-03 SV-S-703
SV-S-1008 | 2018-11-28 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIIIP-2717 tobulinti (vadovas: A. Palionis) 2. Pavesti darbo grupei parengti ir pateikti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui patobulintą Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIIP-2717 iki 2019 m. kovo 15 d. | 2019-03-15 | Neatlikta
SV-S-1045 | 2019-01-09 | 1. Sudaryti darbo grupę Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų veiklos optimizavimo galimybėms išnagrinėti (vadovas: A. Nekrošius) 2. Pavesti darbo grupei išnagrinėti Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų veiklos optimizavimo galimybes ir prireikus parengti reikiamų teisės aktų projektus iki 2019 m. birželio 30 d. | 2019-06-30 | Neatlikta | 2017-04-12 SV-S-206 2017-06-21 SV-S-314 2017-12-20 SV-S-544 2018-07-04 SV-S-820