## ITVP_rizikingi projektai
ITVP programose suplanuotų projektų, dėl kurių įgyvendinimo nustatytos rizikos, informacija
2014–2020 ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) lėšomis įgyvendinamo projekto kodas | Projekto pavadinimas | Projektą įgyvendinanti savivaldybė | Už projekto įgyvendinimo koordinavimą ir rizikų valdymą atsakinga ministerija | ITVP programa, kurioje suplanuotas projektas | Projekto finasavimo sutarties suma, eurais |  |  |  |  | Išmokėta suma | [5 empty] | Kilusios rizikos, veiksniai ir priežastys, lėmusios šių rizikų atsiradimą (ITVP programos stebėsenos rizikų valdymas atliekamas per ES lėšų planavimą, įgyvendinamų projektų atveju ir ES lėšų išmokėjimą baigtų projektų atveju) | Taikyti rizikų valdymo būdai ir priemonės, atliekant ITVP programų stebėseną (Vidaus reikalų ministerijos, kuri įpareigota kasmet vykdyti šių programų įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną ir analizę, atlikti veiksmai dėl šių rizikingų projektų įgyvendinimo stebėsenos) | Taikyti rizikų valdymo būdai ir priemonės, vykdant projektų, įgyvendinamų pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamas Veiksmų programos lėšas (Vidaus reikalų ministerijos, kaip tarpinės institucijos, kuri įpareigota atlikti Veiksmų programos R-904, R-905, V-906, V-907 priemonių ir jungtinės J08 primonės įgyvendinimo stebėseną, rizikų valdymo priemonės) | Bendas paaiškinimas apie projekto esamą situaciją
[5 empty] | iš viso | iš jų ES | iš jų BF | iš jų projekto vykdytojo lėšos | iš jų kitos lėšos* | viso |  | iš jų ES |  | Iš jų BF
[10 empty] | eurais | proc. | eurais | proc. | eurais | proc.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
07.1.1-CPVA-R-904-01-0018 | Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | Vilniaus miesto savivaldybė | VRM | Vilniaus miesto | 4724138.58 | 3928421.49 | 346625.43 | 449091.66 | 0 | 4724138.58 | 100% | 3928421.49 | 100% | 346625.43 | 100% | 2023-03-14 ITVP stebėsenos metu buvo nustatyta rizika nepanaudoti ITVP programoje projektui įgyvendinti suplanuotų lėšų (ITVP suplanuotos ES lėšos buvo didesnės nei pasirašyta sutartyje). Atliekant projektų, įgyvendinamų pagal VRM administruojamas Veiksmų programos lėšas, stebėseną, 2022 m. vasario mėn. nustatyta rizika nespėti investuoti projektui skirtų ES fondų lėšų iki nustatyto termino – iki 2023-12-31. Pagal projektą vykdomos keturios rangos darbų sutartys, apimančios Liuteronų sodo ir Tauro kalno rangos darbus, kurie įgyvendinami I–III etapais. Rizika atsirado, nes I etapo (pėsčiųjų viaduko virš Tauro g. statyba) darbai buvo iš dalies sustabdyti dėl užtrukusio statybą leidžiančio dokumento gavimo proceso, o II etapo (automobilių stovėjimo aikštelės P1 su prieigomis šalia Pamėnkalnio g. ir V. Kudirkos g. įrengimas) dalyje dėl rastų palaikų (buvo atliekami archeologiniai tyrimai). Nuo 2024-01-01 stebima rizika nespėti užbaigti įgyvendinti projekto veiklų ir atsiskaityti už projekto veiklas ir pasiektus projekto rezultatus iki 2024-07-31. | Dėl ITVP stebėsenos metu nustatytos rizikos buvo kreiptasi į projekto vykdytoją su prašymu pateikti informaciją, ar visas ITVP suplanuotas ES lėšas planuojama panaudoti įgyvendinamam projektui. Gavus informaciją, kad yra rizika dalies lėšų nespėti panaudoti iki nustatyto termino, buvo inicijuotas ITVP keitimas ir siūloma ES lėšas tikslinti pagal pasirašytą projekto finasavimo sutartį, o likusias ES lėšas susiplanuoti kitiems pagal tą pačią priemonę įgyvendinamiems projektams. Projekto vykdytojas siūlymui pritarė. | Siekiant suvaldyti riziką nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų, vyko trišaliai susitikimai tarp Vidaus reikalų ministerijos (VRM), viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) ir projekto vykdytojo atstovų. Nuo 2022 m. vasario mėnesio VRM inicijavo 9 tokius susitikimus (2022-02-25; 2022-08-31; 2022-11-11; 2023-03-01; 2023-06-08; 2023-09-18; 2023-10-25; 2023-11-04; 2023-12-04). Siekiant suvaldyti riziką nespėti įgyvendinti projekto veiklų ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų iki 2024-07-31 bei stebėti, ar GMP bus pateiktas iki projekto sutartyje nustatyto termino, vyko trišaliai susitikimai 2024-02-12 ir 2024-04-10. Trišalis susitikimas su projekto vykdytoju taip pat planuojamas 2024 m. birželio mėn. Projekto vykdytojas įsipareigojo užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis (projekto finansavimo sutartis, įpareigojant projekto vykdytoją po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis, pakeista 2024 m. balandžio 5 d.). | Projektą planuojama priduoti ir gauti statybos užbaigimo dokumentus iki 2024 m. birželio pabaigos. Liuteronų soduose pagal susitarimus su rangovu planuojama darbus baigti iki 2024-06-03, o statybos užbaigimo dokumentus gauti iki 2024 m. birželio pabaigos. Galutinio mokėjimo prašymo (GMP) pateikimo terminas 2024-07-31
07.1.1-CPVA-R-904-01-0002 | Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas | Vilniaus miesto savivaldybė | VRM | Vilniaus miesto | 8016791.78 | 6814273.01 | 601259.38 | 601259.39 | 0 | 8016791.78 | 100% | 6814273.01 | 100% | 601259.38 | 100% | 2022-05-10 ITVP stebėsenos metu buvo nustatyta rizika nepanaudoti ITVP projektui įgyvendinti suplanuotų lėšų (ITVP suplanuotos lėšos didesnės nei pasirašyta sutartyje). Atliekant projektų, įgyvendinamų pagal VRM administruojamas Veiksmų programos lėšas, stebėseną, 2022 m. vasario mėn. nustatyta rizika nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų iki nustatyto termino – iki 2023-12-31. Rizika padidėjo 2023 m. rugpjūčio mėn. dėl TP duomenų neatitikimo faktinei situacijai. Nuo 2024-01-01 stebima rizika nespėti užbaigti įgyvendinti projekto veiklų ir atsiskaityti už projekto veiklas ir pasiektus projekto rezultatus iki 2024-07-31. | Dėl ITVP stebėsenos metu nustatytos rizikos buvo kreiptasi į projekto vykdytoją su prašymu pateikti informaciją, ar visas ITVP suplanuotas ES lėšas planuojama panaudoti įgyvendinamam projektui. Gavus informaciją, kad projekto vykdytojas planuoja kreiptis į CPVA dėl papildomo finansavimo tai lėšų daliai, kuri suplanuota ITVP, bet dar nėra kontraktuota, bei įvertinus tai, jog projektui skirtas finansavimo intensyvumas nėra maksimalus (t. y. ES lėšos viso projekto apimtyje nesiekia 85 proc.), siekiant, kad ITVP suplanuotos ES lėšos kuo greičiau būtų sukontraktuotos, buvo reguliariai primenama projekto vykdytojui apie riziką ir siūloma kuo skubiau kreiptis dėl papildomo finansavimo. Projekto vykdytojui gavus papildomą finansavimą, buvo pakeista projekto sutartis ir rizikos prarasti ITVP suplanuotas ES lėšas nebeliko. | Siekiant suvaldyti riziką nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų, vyko trišaliai susitikimai tarp VRM, CPVA ir projekto vykdytojo atstovų. Nuo 2022 m. vasario mėnesio VRM inicijavo 9 tokius susitikimus: 2022-02-25; 2022-08-31; 2022-11-11; 2023-03-01; 2023-06-08; 2023-09-18; 2023-10-25; 2023-11-04; 2023-12-04. Siekiant suvaldyti riziką nespėti įgyvendinti projekto veiklų ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų iki 2024-07-31 bei stebėti, ar GMP bus pateiktas iki projekto sutartyje nustatyto termino, vyko trišaliai susitikimai 2024-02-12 ir 2024-04-10. Trišalis susitikimas su projekto vykdytoju taip pat planuojamas 2024 m. birželio mėn. Projekto vykdytojas įsipareigojo užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis (projekto finansavimo sutartis, įpareigojant projekto vykdytoją po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis, pakeista 2023 m. rugsėjo 14 d.). | Vyksta likę asfaltavimo darbai, objekto pridavimas numatomas 2024 m. birželio pabaigoje, lygiagrečiai siekiant gauti ir statybos užbaigimo dokumentus. GMP pateikimo terminas 2024-07-31
07.1.1-CPVA-V-906-01-0004 | Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo,V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno g. pietinėje tikslinėje teritorijoje | Vilniaus miesto savivaldybė | VRM | Vilniaus miesto | 5450690 | 4530177.57 | 399721.55 | 520790.88 | 0 | 5450690 | 100% | 4530177.57 | 100% | 399721.55 | 100% | Atliekant ITVP stebėseną rizikų nenustatyta. Atliekant projektų, įgyvendinamų pagal VRM administruojamas Veiksmų programos lėšas, stebėseną, 2022 m. vasario mėn. nustatyta rizika nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų iki nustatyto termino – iki 2023-12-31. Rizika padidėjo 2024 m. vasario mėn. paaiškėjus, jog viename iš trijų objektų – Geležinkelio g. nuo Švitrigailos g. iki stoties aikštės Vilniuje rekonstravimo darbai, nors ir baigti, bet dėl techninės klaidos gatvės statinys nebuvo įregistruotas Registrų centre (toliau – RC), todėl užsitęsė užbaigimo dokumentų gavimo procedūros. Nuo 2024-01-01 stebima rizika nespėti užbaigti įgyvendinti projekto veiklų ir atsiskaityti už projekto veiklas ir pasiektus projekto rezultatus iki 2024-07-31. | - | Siekiant suvaldyti riziką nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų, vyko trišaliai susitikimai tarp VRM, CPVA ir projekto vykdytojo atstovų. Nuo 2022 m. vasario mėnesio VRM inicijavo 9 tokius susitikimus: 2022-02-25; 2022-08-31; 2022-11-11; 2023-03-01; 2023-06-08; 2023-09-18; 2023-10-25; 2023-11-04; 2023-12-04. Siekiant suvaldyti riziką nespėti įgyvendinti projekto veiklų ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų iki 2024-07-31 bei stebėti, ar GMP bus pateiktas iki projekto sutartyje nustatyto termino, vyko trišaliai susitikimai 2024-02-12 ir 2024-04-10. Trišalis susitikimas su projekto vykdytoju taip pat planuojamas 2024 m. birželio mėn. Projekto vykdytojas įsipareigojo užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis (projekto finansavimo sutartis, įpareigojant projekto vykdytoją po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis, pakeista 2023 m. rugsėjo 5 d.). | Vykdomos Geležinkelio g. nuo Švitrigailos g. iki Stoties aikštės (V. Mykolaičio-Putino) užbaigimo dokumentų gavimo procedūros, planuojama dokumetus gauti iki 2024 m. birželio pabaigos. GMP pateikimo terminas 2024-05-31
05.2.1-APVA-R-008-01-0006 | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste | Vilniaus miesto savivaldybė | AM | Vilniaus miesto | 13667696.07 | 11617541.66 | 0 | 2050154.41 | 0 | 12665146.99 | 92.66% | 10765374.94 | 92.66% | 0 | - | 2023-10-12 ITVP stebėsenos metu buvo nustatyta rizika nepanaudoti ITVP projektui įgyvendinti suplanuotų lėšų (ITVP suplanuotos lėšos didesnės nei pasirašytoje projekto finansavimo sutartyje – buvo pakoreguota projekto sutartis ir buvo sutaupyta lėšų) | Dėl ITVP stebėsenos metu nustatytos rizikos buvo kreiptasi į projekto vykdytoją su prašymu pateikti informaciją, ar visas ITVP suplanuotas ES lėšas planuojama panaudoti įgyvendinamam projektui. Buvo atliekamas ITVP keitimas ir siūloma ES lėšas tikslinti pagal pasirašytą projekto finasavimo sutartį, o likusias ES lėšas susiplanuoti kitiems pagal tą pačią priemonę įgyvendinamiems projektams. Projekto vykdytojas siūlymui pritarė. ITVP stebėsenos metu nustatyta rizika buvo panaikinta 2023-12-12 | - | Projekto finansavimo sutartis pratęsta iki 2024-07-31. GMP pateikimas taip pat numatytas 2024-07-31. Projekto įgyvendinimas vėluoja dėl jį vykdant atsiradusio poreikio dėl įvairių aplinkybių keisti numatytas aikštelių vietas (reaguojant į gyventojų skundus, parengus topografines nuotraukas ir paaiškėjus, kad tose vietose yra savivaldybės žemėlapiuose nenurodyti požeminiai inžineriniai tinklai) ir atitinkamai persistūmus jų veiklų vykdymo grafikams, taip pat dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir prievolės koreguoti projektus, dėl požeminių aikštelių įrengimo vietose rastų archeologinių radinių.
J08-CPVA-V-01-0001 | Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės administracija | VRM | Vilniaus regiono | 7096265.75 | 5599176.74 | 494044.36 | 1003044.65 | 0 | 7108835.81 | 100.2% | 5666929 | 101.2% | 500013.96 | 101.2% | Atliekant ITVP stebėseną rizikų nenustatyta. Atliekant projektų, įgyvendinamų pagal VRM administruojamas Veiksmų programos lėšas, stebėseną, 2022 m. vasario mėn. nustatyta rizika nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų iki nustatyto termino – iki 2023-12-31. Rizika atsirado, nes dėl rastų neapskaitytų vandens trasų rangos darbai privalėjo būti laikinai sustabdyti. Nuo 2024-01-01 stebima rizika nespėti užbaigti įgyvendinti projekto veiklų ir atsiskaityti už projekto veiklas ir pasiektus projekto rezultatus iki 2024-07-31. | - | Siekiant suvaldyti riziką nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų, vyko trišaliai susitikimai tarp VRM, CPVA ir projekto vykdytojo atstovų. Nuo 2022 m. vasario mėnesio VRM inicijavo 8 tokius susitikimus: 2022-02-11; 2022-06-07; 2023-02-15; 2023-06-05; 2023-09-14; 2023-10-27; 2023-11-05; 2023-12-05. Siekiant suvaldyti riziką nespėti įgyvendinti projekto veiklų ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų iki 2024-07-31 bei stebėti, ar GMP bus pateiktas iki projekto sutartyje nustatyto termino, vyko trišaliai susitikimai 2024-02-09; 2024-04-15. Trišalis susitikimas su projekto vykdytoju taip pat planuojamas 2024 m. birželio mėn. Projekto vykdytojas įsipareigojo užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis (projekto finansavimo sutartis, įpareigojant projekto vykdytoją po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis, pakeista 2024 m. kovo 18 d.). | Pagal susitarimus su rangovu darbus planuojama baigti ir statybų užbaigimo dokumentus gauti iki 2024-06-30. GMP pateikimo terminas 2024-07-31 Atkreipiame dėmesį, kad projekto vykdytojui yra priskaitytos grąžintinos lėšos, projekto vykdytojui grąžinus grąžintinas lėšas, išmokėjimai neviršys sutartyje nurodytų lėšų.
07.1.1-CPVA-R-905-01-0011 | Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus gatvės skvero ir Ligoninės parko su prieigomis infrastruktūros įrengimas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | VRM | Vilniaus regiono | 1934354.35 | 1644201.19 | 145076.57 | 145076.59 | 0 | 1869083.53 | 96.63% | 1588720.99 | 96.63% | 140181.26 | 96.63% | Atliekant ITVP stebėseną rizikų nenustatyta. Atliekant projektų, įgyvendinamų pagal VRM administruojamas Veiksmų programos lėšas, stebėseną, 2022 m. rugpjūčio mėn. nustatyta rizika nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų iki nustatyto termino – iki 2023-12-31. Rizika atsirado dėl nutrauktos sutarties su rangovu – rangos darbai nebuvo vykdomi, kol nebuvo įvykdyti viešieji pirkimai ir sudaryta sutartis su kitu rangovu. Nuo 2024-01-01 stebima rizika nespėti užbaigti įgyvendinti projekto veiklų ir atsiskaityti už projekto veiklas ir pasiektus projekto rezultatus iki 2024-07-31. | - | Siekiant suvaldyti riziką nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų, buvo inicijuotas trišalis susitikimas tarp VRM, CPVA ir projekto vykdytojo atstovų. Susitikimas vyko 2022-08-25. Siekiant suvaldyti riziką nespėti įgyvendinti projekto veiklų ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų iki 2024-07-31 bei stebėti, ar GMP bus pateiktas iki projekto sutartyje nustatyto termino, vyko trišalis susitikimas 2024-04-10. Trišalis susitikimas su projekto vykdytoju taip pat planuojamas 2024 m. birželio mėn. Projekto vykdytojas įsipareigojo užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis (projekto finansavimo sutartis, įpareigojant projekto vykdytoją po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis, pakeista 2023 m. rugsėjo 27 d.). | Projekto veiklos baigtos, o rezultatams užskaityti reikalingas statybos užbaigimo dokumentas. Vykdomos statybos užbaigimo dokumentų gavimo procedūros. Dokumentus projekto vykdytojas planuoja gauti iki 2024 m.birželio mėn. pabaigos. GMP pateikimo terminas 2024-06-30
07.1.1-CPVA-R-905-01-0016 | Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | VRM | Vilniaus regiono | 6574951.73 | 5588708.96 | 493121.39 | 493121.38 | 0 | 6469927.5 | 98.4% | 5499438.37 | 98.4% | 485244.57 | 98.4% | 2021-07-19 ITVP stebėsenos metu buvo nustatyta rizika nepanaudoti ITVP projektui įgyvendinti suplanuotų lėšų (ITVP suplanuotos lėšos didesnės nei pasirašytoje projekto finansavimo sutartyje). Atliekant projektų, įgyvendinamų pagal VRM administruojamas Veiksmų programos lėšas, stebėseną, 2022 m. rugpjūčio mėn. nustatyta rizika nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų iki nustatyto termino – iki 2023-12-31. Rzika atsirado dėl užtrukusių statybų užbaigimo procedūrų, kurioms įvertinti buvo reikalinga komisija. Nuo 2024-01-01 stebima rizika nespėti užbaigti įgyvendinti projekto veiklų ir atsiskaityti už projekto veiklas ir pasiektus projekto rezultatus iki 2024-07-31. | Dėl ITVP stebėsenos metu nustatytos rizikos buvo kreiptasi į projekto vykdytoją su prašymu pateikti informaciją, ar visas ITVP suplanuotas ES lėšas planuojama panaudoti įgyvendinamam projektui. Gavus informaciją, kad projekto vykdytojas planuoja kreiptis į CPVA dėl papildomo finansavimo tai lėšų daliai, kuri suplanuota ITVP, bet dar nėra kontraktuota, bei įvertinus tai, jog projektui skirtas finansavimo intensyvumas nėra maksimalus (t. y. ES lėšos viso projekto apimtyje nesiekia 85 proc.), siekiant, kad ITVP suplanuotos ES lėšos kuo greičiau būtų sukontraktuotos, buvo reguliariai primenama projekto vykdytojui apie riziką ir siūloma kuo skubiau kreiptis dėl papildomo finansavimo. Projekto vykdytojui gavus papildomą finansavimą, buvo pakeista projekto sutartis ir rizikos prarasti ITVP suplanuotas ES lėšas nebeliko. | Siekiant suvaldyti riziką nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų, buvo inicijuotas trišalis susitikimas tarp VRM, CPVA ir projekto vykdytojo atstovų. Susitikimas vyko 2022-08-25. Siekiant suvaldyti riziką nespėti įgyvendinti projekto veiklų ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų iki 2024-07-31 bei stebėti, ar GMP bus pateiktas iki projekto sutartyje nustatyto termino, vyko trišalis susitikimas 2024-04-10. Trišalis susitikimas su projekto vykdytoju taip pat planuojamas 2024 m. birželio mėn. Projekto vykdytojas įsipareigojo užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis (projekto finansavimo sutartis, įpareigojant projekto vykdytoją po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis, pakeista 2023 m. gruodžio 13 d.). | Projekto veiklos baigtos, o rezultatams užskaityti reikalingas statybos užbaigimo dokumentas. Vykdomos statybos užbaigimo dokumentų gavimo procedūros. Deklaracijos užbaigimo dokumentas jau gautas, dokumentai vertinami. GMP pateikimo terminas 2024-05-31
07.1.1-CPVA-V-907-02-0001 | Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas | Marijampolės savivaldybės administracija | VRM | Marijampolės regiono | 3166565.62 | 2691580.76 | 237492.43 | 237492.43 | 0 | 2714918.04 | 85.74% | 2307680.32 | 85.74% | 203618.86 | 85.74% | Atliekant ITVP stebėseną rizikų nenustatyta. Atliekant projektų, įgyvendinamų pagal VRM administruojamas Veiksmų programos lėšas, stebėseną, 2022 m. birželio mėn. nustatyta rizika nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų iki nustatyto termino – iki 2023-12-31. Rizika atsirado dėl to, jog žiedinės sankryžos objekto statybų užbaigimo procedūros užtruko. Nuo 2024-01-01 stebima rizika nespėti užbaigti įgyvendinti projekto veiklų ir atsiskaityti už projekto veiklas ir pasiektus projekto rezultatus iki 2024-07-31. Trišalis susitikimas su projekto vykdytoju taip pat planuojamas 2024 m. birželio mėn. | - | Siekiant suvaldyti riziką nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų, vyko trišaliai susitikimai tarp VRM, CPVA ir projekto vykdytojo atstovų. Nuo 2022 m. vasario mėnesio VRM inicijavo 3 tokius susitikimus: 2022-06-06; 2024-08-30; 2022-11-15. Siekiant suvaldyti riziką nespėti įgyvendinti projekto veiklų ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų iki 2024-07-31 bei stebėti, ar GMP bus pateiktas iki projekto sutartyje nustatyto termino, trišalis susitikimas su projekto vykdytoju planuojamas 2024 m. birželio mėn. Projekto vykdytojas įsipareigojo užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis (projekto finansavimo sutartis, įpareigojant projekto vykdytoją po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis, pakeista 2023 m. rugsėjo 7 d.). | Projekto veiklos baigtos, o rezultatams užskaityti reikalingas statybos užbaigimo dokumentas. Projektą planuojama pabaigti laiku. GMP pateikimo terminas 2024-05-31
05.5.1-APVA-R-019-61-0004 | Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | Kelmės rajono savivaldybė | AM | Šiaulių regiono | 217978.01 | 185281.31 | 0 | 32696.7 | 0 | 217978.01 | 100% | 185281.31 | 100% | 0 | - | 2023-10-20 ITVP stebėsenos metu buvo nustatyta rizika nepanaudoti ITVP projektui įgyvendinti suplanuotų lėšų (ITVP suplanuotos lėšos didesnės nei pasirašytoje projekto finansavimo sutartyje). | Dėl ITVP stebėsenos metu nustatytos rizikos buvo kreiptasi į projekto vykdytoją su prašymu pateikti informaciją, ar visas ITVP suplanuotas ES lėšas planuojama panaudoti įgyvendinamam projektui. Gavus informaciją, kad projekto vykdytojas planuoja kreiptis į CPVA dėl papildomo finansavimo tai lėšų daliai, kuri suplanuota ITVP, bet dar nėra kontraktuota, bei įvertinus tai, jog projektui skirtas finansavimo intensyvumas nėra maksimalus (t. y. ES lėšos viso projekto apimtyje nesiekia 85 proc.), siekiant, kad ITVP suplanuotos ES lėšos kuo greičiau būtų sukontraktuotos, buvo reguliariai primenama projekto vykdytojui apie riziką ir siūloma kuo skubiau kreiptis dėl papildomo finansavimo. Projekto vykdytojui gavus papildomą finansavimą, buvo pakeista projekto sutartis ir rizikos prarasti ITVP suplanuotas ES lėšas nebeliko. | - | Projekto veiklos baigtos, šiuo metu teikiami dokumentai Registrų centrui. Galutinį mokėjimo prašymą planuojama pateikti pagal planą – 2024-07-31.
07.1.1-CPVA-V-906-01-0009 | Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas Visagino savivaldybėje | Visagino savivaldybės administracija | VRM | Utenos regiono | 1084596.53 | 290000 | 25588.24 | 769008.29 | 0 | 1084596.53 | 100% | 290000 | 100% | 25588.24 | 100% | Atliekant ITVP stebėseną, projektui nebuvo nustatyta rizika. Atliekant projektų, įgyvendinamų pagal VRM administruojamas Veiksmų programos lėšas, stebėseną, 2022 m. gegužės mėn. nustatyta rizika nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų iki nustatyto termino – iki 2023-12-31. Rizika atsirado dėl netinkamų oro sąlygų pastato apdailai užbaigti bei vėlavimo pristatyti fibrobetonines plokštes, skirtas pastato apdailai. Nuo 2024-01-01 stebima rizika nespėti užbaigti įgyvendinti projekto veiklų ir atsiskaityti už projekto veiklas ir pasiektus projekto rezultatus iki 2024-07-31. | - | Siekiant suvaldyti riziką nespėti investuoti projektui skirtų ES lėšų, vyko trišaliai susitikimai tarp VRM, CPVA ir projekto vykdytojo atstovų. VRM inicijavo 4 tokius susitikimus: 2022-05-24; 2023-05-26; 2023-11-26; 2023-12-06. Siekiant suvaldyti riziką nespėti įgyvendinti projekto veiklų ir (ar) pasiekti suplanuotų rezultatų iki 2024-07-31 bei stebėti, ar GMP bus pateiktas iki projekto sutartyje nustatyto termino, vyko trišaliai susitikimai 2024-02-08; 2024-04-15. Trišalis susitikimas su projekto vykdytoju planuojamas 2024 m. birželio mėn. Projekto vykdytojas įsipareigojo užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis (projekto finansavimo sutartis, įpareigojant projekto vykdytoją po išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaigos užbaigti projektą bei pasiekti jame suplanuotus stebėsenos rodiklius nuosavomis lėšomis, pakeista 2023 m. liepos 11 d.). | Projekto vykdytojas projekto veiklas užbaigti ir projekto rezultatus pasiekti įsipareigojęs savo lėšomis. Šiuo metu vykdomi autobusų stoties pastato fasado apdailos darbai, t. y. fibrobetoninių plokščių tvirtinimas prie fasado, kabinant jas ant karkaso paslėptu būdu. Galutinį mokėjimo prašymą planuojama pateikti iki 2024-07-31.
07.1.1-CPVA-R-305-21-0010 | Kauno kultūros centro infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės reikmėms | Kauno kultūros centras „Tautos namai“ | KM | Kauno miesto | 1470849 | 1250221 | 0 | 220628 | 0 | 1469820.63 | 99.93% | 1249346.89 | 99.93% | 0 | - | 2021-04-21 ITVP stebėsenos metu buvo nustatyta rizika nepanaudoti ITVP projektui įgyvendinti suplanuotų lėšų (ITVP suplanuotos lėšos didesnės nei pasirašyta sutartyje). | Dėl ITVP stebėsenos metu nustatytos rizikos buvo kreiptasi į projekto vykdytoją su prašymu pateikti informaciją, ar visas ITVP suplanuotas ES lėšas planuojama panaudoti įgyvendinamam projektui. Gavus informaciją, kad yra rizika dalies lėšų nespėti panaudoti iki nustatyto termino, buvo inicijuotas ITVP keitimas ir siūloma ES lėšas tikslinti pagal pasirašytą projekto finasavimo sutartį, o likusias ES lėšas susiplanuoti kitiems pagal tą pačią priemonę įgyvendinamiems projektams. Projekto vykdytojas siūlymui pritarė. 2022 m. spalio mėnesį buvo atliktas ITVP keitimas (ITVP keitimo metu lėšos buvo patikslintos ir rizikos nebeliko). | - | Rangos darbai užbaigti, veiklos užbaigtos, tačiau nėra gautas tvarkomųjų paveldosaugos darbų užbaigimo dokumentas, kurį planuojama gauti iki 2024-07-30. Derinamas GMP teikimo galutinis terminas.
*kitas lėšas sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, projektams skirtos VIP lėšos, kitos viešosios lėšos ir privačios lėšos